|  |
| --- |
| **Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**  **Иркутская область**  **Муниципальное образование «Тайшетский район»**  **АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМТАЧЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **РАСПОРЯЖЕНИЕ** |

от ”19 ”\_января\_2018 г. №\_5\_

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении плана мероприятий по оказанию содействия избирательной комиссии Тамтачетского муниципального образования в организации подготовки и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года |  |

В целях оказания содействия избирательной комиссии Тамтачетского муниципального образования Тайшетского района в организации подготовки и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, руководствуясь распоряжением Губернатора Иркутской области от 26.12.2017 г. № 148-р «Об оказании содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации в Иркутской области 18 марта 2018 года», ст. ст. 23,46 Устава Тамтачетского муниципального образования

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательной комиссии Тамтачетского муниципального образования в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации в Тамтачетском муниципальном образовании 18 марта 2018 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Живой родник» и на официальном сайте администрации Тамтачетского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Тамтачетского муниципального образования Е.В.Винокурову.

Глава Тамтачетского

муниципального образования Ю.А.Скотников

Утверждено

распоряжением главы администрации

Тамтачетского муниципального

образования от 19.01.2018 г. № 5

ПЛАН

мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям

в организации подготовки и проведении выборов

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок  исполнения | Органы и лица, реализующие мероприятия в соответствии с законодательством |
| 1 | Создание рабочей группы по оказанию содействия избирательной комиссии | Не позднее  10.01.2018 г. | Глава Тамтачетского муниципального образования |
| 2 | Определение резервных мест размещения избирательных участков во избежание срыва процесса голосования на отдельных избирательных участках в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | Не позднее 22.01.2018 г. | Администрация Тамтачетского муниципального образования |
| 3 | Опубликование (обнародование) постановления об образовании избирательных участков в актуальной редакции | Не позднее  31.01.2018 г. | Глава Тамтачетского муниципального образования |
| 4 | Оказание содействия в проведении организационных заседаний участковых избирательных комиссий | По согласованию с ТТИК | Глава Тамтачетского муниципального образования |
| 5 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее  18 февраля 2018 года | Администрация Тамтачетского муниципального образования |
| 6 | Предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений для работы УИК, в том числе для хранения избирательной документации до передачи её в архив. | Весь период | Глава Тамтачетского муниципального образования, руководители государственных и муниципальных учреждений,  собственники, владельцы этих помещений |
| 7 | Предоставление на безвозмездной основе помещений для голосования в распоряжение УИК | В соответствии с законодательством | Глава Тамтачетского муниципального образования, руководители государственных и муниципальных учреждений,  собственники, владельцы этих помещений |
| 8 | Рассмотрение возможности обеспечения оборудованием избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать их избирательные права | Не позднее, чем за 20 дней до голосования | Глава Тамтачетского муниципального образования, муниципальные учреждения, их должностные лица |
| 9 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами | В соответствии с законодательством | Глава Тамтачетского муниципального образования |
| 10 | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч с избирателями (доверенным лицам, представителям политических партий, зарегистрированных кандидатов) | В течение 3-х дней со дня их подачи | Администрация Тамтачетского муниципального образования,  глава Тамтачетского муниципального образования, собственники, владельцы этих помещений |
| 11 | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе транспортных средств, средств связи, технического оборудования | Весь период | Глава Тамтачетского муниципального образования, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица |
| 12 | Обеспечение участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей по месту нахождения. | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Глава Тамтачетского муниципального образования, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица |
| 13 | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности (в т.ч. на безвозмездной основе охрана помещений ТТИК, УИКа, сопровождение и охрана транспортных средств, перевозящих бюллетени для голосования) | Весь период | ОМВД России по Тайшетскому району,  Глава Тамтачетского муниципального образования |
| 14 | Обеспечение сохранности бюллетеней для голосования, иной избирательной документации | С момента их поступления в ТТИК, УИКи | ОМВД России  по Тайшетскому району |
| 15 | Обеспечение мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов | Весь период | ОМВД России по Тайшетскому району,  Глава Тамтачетского муниципального образования |
| 16 | Обеспечение контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещений для голосования | Весь период | Отдел надзорной деятельности Тайшетского и Чунского районов,  Глава Тамтачетского муниципального образования |
| 17 | Предоставление территориальной избирательной комиссии, участковым избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, ответов на обращения избирательных комиссий | В пятидневный срок, если обращение получено за 5 дней до дня голосования - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день или в день, следующий за днем голосования, - немедленно | Государственные органы, Администрация Тамтачетского муниципального образования, общественные объединения, организации всех форм собственности |
| 18 | Проведение мероприятий, направленных на повышение гражданской активности избирателей (конкурсы, культурно-массовые мероприятия) | Весь период | Глава Тамтачетского муниципального образования, депутаты Думы, общественные организации |
| 19 | Организация информационно-разъяснительной работы, в том числе с использованием СМИ | Весь период | Глава Тамтачетского муниципального образования, депутаты Думы |
| 20 | Организация работы с молодыми избирателями (в т.ч. голосующими впервые) | Весь период | Глава Тамтачетского муниципального образования |
| 21 | Мониторинг организационно-технических и информационно-разъяснительных мероприятий, связанных с подготовкой к выборам Президента Российской Федерации | Весь период | Администрация Тамтачетского муниципального образования Тайшетского района, кураторы муниципальных образований, Глава Тамтачетского муниципального образования |
| 22 | Организация праздничной торговли, культурной программы в день голосования | 18 марта 2018 года | Глава Тамтачетского муниципального образования |
| 23 | Организация дежурства в день голосования | 18 марта 2018 года | Глава Тамтачетского муниципального образования |
| 24 | Проведение голосования | С 8-00 до 20-00  18 марта 2018 года | Участковые избирательные комиссии |